哈尔滨工业大学（深圳）毕业论文（设计）任务书

| 姓 名 | 郑旭涛 | 学 号 | 220110402 |
| --- | --- | --- | --- |
| 专 业 | 会计学（大数据会计方向） |  |  |
| 任务起至日期 | 2025-09-20至2026-05-20 |  |  |
| 论文（设计）题目 | 基于集成学习的财务舞弊风险预测与监管函件效应评估 |  |  |
| 立题的目的和意义： 目的：本研究面向A股上市公司，构建以LightGBM模型为核心的财务舞弊风险预测体系，并将监管函件（问询函、关注函、监管函等）统一为“监管关注事件”纳入建模与检验。 意义：理论上，弥补现有文献对“机器学习分数—监管识别—治理/揭示效应”链条的系统证据缺口；方法上，引入灰样本剔除与时间异常度等外部特征，提升模型在不平衡与标签滞后场景下的稳定性与可解释性；实践上，为监管与审计决策提供可操作的预警与资源配置依据。 |  |  |  |
| 技术指标与主要内容： 技术指标：主要模型为灰样本剔除（Benford定律、LOF（、IsolationForest）和LightGBM模型（基于梯度提升的高效树模型）。评估的主要指标为准确率、查准率、Recall、F1、AUC、KS（衡量区分度）、PSI（衡量跨期稳定性）和Top分段捕获率（展示模型实用性）。 主要研究内容：数据构建与口径统一；监管关注事件（发生/强度/时间异常度及交互）特征工程；灰样本清洗；LightGBM训练与调参；统一评估与可解释性；H1监管识别与H2动态后效机制检验；稳健性与安慰剂测试。 |  |  |  |
| 进度安排： 2025.10：数据采集与口径统一（财务/治理/文本/监管函）；确定样本与标签规则，基础清洗与对齐。 2025.11：监管事件清洗与标准化分类；构建发生/新近/类型/强度字段，评估数据质量。 2025.12：全市场月度基线与时间异常度计算；特征滞后（放置信息泄露）与分箱方案（把连续变量分成有限个区间，增加可解释性）。 2026.01：仅在训练集实施灰样本剔除；完成特征集冻结；LightGBM建模与调参。 2026.02：在验证集评估结果，确定最优参数；H1监管识别—H2治理效应机制检验。 2026.03：完善机制检验与图表；开展稳健性与安慰剂测试。完成文章初稿，准备中期答辩。 2026.04：图表检查与完善，补充实验数据；准备论文总稿。 2026.05：论文总稿与图表排版；摘要与结论打磨；准备答辩材料与演示。 |  |  |  |
| 同组设计者及分工： 无 |  |  |  |
| 指导教师签字： 王世璇 2025年09月30日 |  |  |  |
| 专业毕业论文（设计）领导工作小组意见：通过。 组长签字： 2025年10月20日 |  |  |  |